附件2-1:

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗保障工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 南昌市医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 南昌市医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 117.42 | 117.42 | | 117.42 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 117.42 | 117.42 | | 117.42 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | / | / | | / | | — | | / | | — |
| 其他资金 | | / | / | | / | | — | | / | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 不断优化医疗流程，对医保体验进行升级，并不断完善异地就医保障。开展打击欺诈骗保专项行动，持续两定医药机构智能化监管工作。制定普通门诊统筹制度，对城乡居民医保政策不断调整完善，织密扎牢基本医疗保障网。简化医疗保障扶贫报销手续，深入推进医疗保障扶贫工作。 | | | | | | 截至2020年12月31日，已基本完成了项目年初既定工作计划，为完善医保流程，本年度对全市2000家定点医疗机构进行了监管核查工作，同时对医保工作人员进行了有效的业务培训，提高医保服务水平。积极推进全市医疗保障标准化和信息化建设，稳步推进生育保险和职工基本医疗保险合并工作落地见效。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出  指标  (50分） | 数量指标  （20分） | 对全市2000家定点医疗机构展开核查 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 医保工作培训2次 | | | 100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 医保信息系统建设1套 | | | 100% | 50% | 6 | | 3 | | 医保信息系统还处于建设中，需加快信息建设进程。 | |
| 质量指标  （15分） | 定点医疗机构核查合规率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 医保工作培训合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 医保信息系统验收合格率 | | | 100% | 0% | 5 | | 0 | | 医保信息系统还处于建设中 | |
| 时效指标  （5分） | 对定点医疗机构核查及时性 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 医保工作培训及时性 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 医保信息系统建设及时性 | | | 100% | 100% | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标  （10分） | 医疗保障工作与医保工作培训成本控制率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 医疗保障信息系统成本控制率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益  指标  (30分） | 经济效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 社会效益  指标  （15分） | 定点医疗机构问题整治，改善社会医疗保障流程 | | | 100% | 100% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 完善城乡居民医保政策，为异地就医保障提供便利 | | | 100% | 100% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | |  | |
| 可持续影响指标  （15分） | 医疗保险制度体系健全性 | | | 100% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标  (10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 参保人员满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |