## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 医疗保险业务经办能力提升
主管部门 |  | 南昌市医疗保障局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 南昌市医疗保障服务中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 666 |  | 666 |  | 622.09 |  | - | 93.41 | 7
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 666 |  | 666 |  | 622.09 |  | 10 | 93.41 | 7
偏差原因及整改措施 |  | 单位厉行节约
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 做好医保档案寄存、两定机构准入工作，采购网络信息安全防护设备，维护医保信息短信平台及医保信息平台经办网点线路费用，建设17家医疗保障一体化服务中心等医保业务保障工作，为人们医疗保险业务提供有效保障。 | [5 empty] | 全年共完成386个网点医保信息网络平台运维工作，开展了3次两定机构准入评估，建设了60家医疗保障一体化服务中心，完成了网络信息安全防护设备采购2批次，聘请劳务保障代理41人，残疾人就业保障1人，各项工作开展已圆满完成，充分发挥了我单位的主要职能，为人们医疗保险业务提供有效保障。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 两定机构准入评估次数 |  | >=3次 | 3次 | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 劳务保障代理人数 |  | <=41人 | 41人 | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 医保信息网络平台运维网点数 |  | =385个 | 386个 | 4 | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 建设医疗保障一体化服务中心数量 |  | >=17家 | 60家 | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 残疾人就业保障人数 |  | =1人 | 1人 | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 网络信息安全防护设备采购批次 |  | >=2批次 | 2批次 | 4 | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 17家医疗保障一体化服务中心建设运营情况 |  | 良好 | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 两定机构准入评估工作进展率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 劳务保障代理工作执行率 |  | =100% | 100% | 1 | 1
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 医保信息网络平台运维正常性 |  | =100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 残疾人就业保障金是否发放 |  | 是 | 100% | 1 | 1
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 网络信息安全防护设备验收合格率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 两定机构准入评估工作完成及时率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 劳务保障代理工作完成及时率 |  | =100% | 100% | 1 | 1
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 医保信息网络平台运维工作完成及时率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 医疗保障一体化服务中心建设完成及时率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 残疾人就业保障金发放及时率 |  | =100% | 100% | 1 | 1
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 网络信息安全防护设备采购完成及时率 |  | =100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 两定机构准入评估工作成本控制率 |  | <=100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 劳务保障代理工作成本控制率 |  | <=100% | 100% | 1 | 1
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 医保信息网络平台运维工作成本控制率 |  | <=100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 医疗保障一体化服务中心建设成本控制率 |  | <=100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 残疾人就业保障金发放成本控制率 |  | <=100% | 100% | 1 | 1
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 网络信息安全防护设备采购成本控制率 |  | <=100% | 100% | 2 | 2
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益 |  | 为参保用户提供优质的服务，提高医保业务的日常工作效率 |  | >=95% | 95% | 30 | 30
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益
绩效目标 | 效益指标 |  | 可持续影响
绩效目标 | 满意度 |  | 满意度 |  | 参保人员满意度 |  | >=95% | 95% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 97